УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Канадейская СШ

_____________Тучина И.В.

ПЛАН-ГРАФИК («Дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования в МБОУ Канадейская СШ в 2025 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11) в МБОУ Канадейская СШ в 2025 году |  |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа итогов организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ Канадейская СШ в 2024 году (включая дополнительный (сентябрьский) период) | До 15 октября 2024 года | ЗД УВР Мякишева О.М. |  |
| 1.2 | Подготовка статистико-аналитического отчета об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | До 01 ноября 2024 года | ЗД УВР Мякишева О.М. |  |
| 1.3 | Размещение на официальном сайте МБОУ Канадейская СШ информационной поддержке ГИА-9, ГИА-11 информационно-аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11 | До 01 ноября 2024 года | ЗД УВР Мякишева О.М. |  |
| 2. | Меры, направленные на формирование системы работы по повышению качества общего образования |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение заседаний ШМО учителей-предметников общеобразовательной организации по вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстративных версий 2025 года, критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения ГИА. | Октябрь 2024 года – апрель 2025 года | ЗД УВР Мякишева О.М. |  |
| 2.2 | Участие в стажировках учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА на базе общеобразовательных организаций с лучшими результатами ГИА | Октябрь 2024 года – март 2025 года | ЗД УВР Мякишева О.М. |  |
| 2.3 | Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с высоким уровнем учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных предметов и подготовке к ГИА | октябрь 2024 года - апрель 2025 года | ЗД УВР Мякишева О.М., Учителя - предметники |  |
| 2.4 | Диагностика учебных достижений по учебному предмету с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов | Ноябрь 2024 года – март 2025 года | ЗД УВР Мякишева О.М. |  |
| 2.5 | Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования (далее – ТДТ) обучающихся выпускных классов | Ноябрь 2024 года – март 2025 года | ЗД УВР Мякишева О.М. Учителя-предметники |  |
| 3 | Подготовка инструктивно-методических материалов и методических писем об особенностях организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году |  |  |  |
| 3.1 | Ознакомление с порядком приёма заявлений на участие в ГИА в 2025 году | Октябрь 2024 года | ЗД УВР Мякишева О.М. |  |
| 3.2 | Ознакомление с порядком формирования предложений в состав руководителей, организаторов, технических специалистов пунктов проведения экзаменов, ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья | Ноябрь 2024 года | ЗД УВР Мякишева О.М. |  |
| 3.3 | Ознакомление с порядком организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 2024-2025 учебном году | Ноябрь 2024 года | ЗД УВР Мякишева О.М. |  |
| 3.4 | Ознакомление с порядком организации и проведения итогового собеседования по русскому языку в 2024-2025 учебном году | Декабрь 2024 года | ЗД УВР Мякишева О.М. |  |
| 3.5 | Ознакомление с порядком привлечения работников к организации и проведению ГИА в 2025 году | Январь 2025 года | ЗД УВР Мякишева О.М. |  |
| 4. | Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА |  |  |  |
| 4.1 | Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ППЭ и руководителями ОО, на базе которых созданы ППЭ по вопросам организации и проведения ГИА в ППЭ | Январь 2025 года | ЗД УВР Мякишева О.М. |  |
| 4.2 | Участие в семинар-совещании в режиме видеоконференцсвязи с членами ГЭК по вопросам профилактики нарушений порядка проведения ГИА при организации и проведении экзаменов в ППЭ | Февраль 2025 года | ЗД УВР Мякишева О.М. |  |
| 4.3 | Участие в обучении граждан, заявившихся на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей процедур организации и проведения ГИА, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Апрель - май 2025 года | ЗД УВР Мякишева О.М. |  |
| 4.4 | Участие в обучении организаторов ППЭ | Апрель - май 2025 года | ЗД УВР Мякишева О.М. |  |
| 4.5 | Участие в вебинарах школьного психолога | Сентябрь 2024 -май 2025 | ЗД УВР Мякишева О.М. Педагог-психолог Клычкова Г.А. |  |
| 5 | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Формирование организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2025 году |  |  |  |
| 5.1 | Формирование состава лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников ОО | До 10 октября 2024 года |  | ЗД УВР Мякишева О.М. |
| 5.2 | Определение организационно-технологической схемы проведения итогового сочинения (изложения) | До 05 ноября 2024 года |  | ЗД УВР Мякишева О.М. |
| 5.3 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2024 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 01 декабря 2024 года |  | ЗД УВР Мякишева О.М. |
| 5.4 | Сбор и внесение в РИС сведений о: - выпускниках 11 класса текущего учебного года; - выпускниках 9 классов; - участниках итогового сочинения (изложения) и их распределении по ППЭ - участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА-11, форме прохождения ГИА-11; - отнесении участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; - отнесении участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья; - общественных наблюдателях; - допуске к ГИА; - членах предметных комиссии; - заказе экзаменационных материалов - распределении участников ГИА и работников по ППЭ; - распределении общественных наблюдателей по ППЭ; - автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ, - нарушениях, выявленных общественными наблюдателями при проведении экзамена; - завершении сканирования бланков участников ГИА-11, - результатах обработки итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку; - результатах обработки экзаменационных работ; - поданных участниками ГИА апелляциях; - результатах рассмотрения апелляций о нарушении порядка проведения ГИА - результатах рассмотрения апелляций о несогласии выставленными баллами ГИА | До 20 ноября 2024 года До 20 февраля 2025 года До 20 ноября 2024 года До 05 февраля 2025 года За две недели до проведения В течение 2 дней после получения сведений В течение 2 дней со дня принятия решения ОО В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками В соответствии с установленными Рособрнадзором сроками Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена (15:00 по местному времени) Не позднее 3 календарных дней со дня завершения экзамена В день проведения экзамена (не позднее 24:00 по местному времени) Для первых 2-х сроков - не более 12 календарных дней с даты проведения, следующие сроки- не позднее чем через 8 календарных дней В соответствии с графиком, утвержденным Рособрнадзором В течение 1 календарного дня со дня поступления Не позднее 3 рабочих дней с момента поступления апелляций в апелляционную комиссию Не позднее 5 рабочих дней с момента поступления апелляций в апелляционную комиссию |  | ЗД УВР Мякишева О.М. |
| 5.5 | - Согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, и маршрутных листов доставки членов ГЭК в РЦОИ, в ППЭ и обратно | Февраль – май 2025 года |  | Директор Тучина И.В. |
| 5.6 | Организация и проведение пробных экзаменов: - для выпускников 9 класса -для выпускников 11 класса и участников ЕГЭ в основные сроки | Апрель - май 2025 года |  | ЗД УВР Мякишева О.М., Учителя предметники |
| 6 | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1 | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | В течение 2024 - 2025 учебного года |  | ЗД УВР Мякишева О.М. |
| 6.2 | Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО, организация выпуска школьных СМИ | Ноябрь 2024 года – май 2025 года |  | ЗД УВР Мякишева О.М., |
| 6.3 | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА | Ноябрь 2024 года – апрель 2025 года |  | ЗД УВР Мякишева О.М., |
| 6.4 | Организация и проведение в режиме онлайн регионального родительского собрания родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 классов | 2024-2025 учебный год |  | ЗД УВР Мякишева О.М., |
| 6.5 | Разработка памяток для участников ГИА, в том числе по вопросам заявленных ими учебных предметов, сроков проведения экзаменов, мест дислокации ППЭ, способов доставки в ППЭ | Январь - май 202 года |  | ЗД УВР Мякишева О.М., Учителя-предметники, Педагог-психолог Клычкова Г.А. |
| 6.6 | Организация и проведение пробного ЕГЭ для родителей (законных представителей), представителей средств массовой информации. | Февраль – март 2025 года |  | ЗД УВР Мякишева О.М., |
| 7 | Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение контроля деятельности ОО по проведению информационно-разъяснительной работы: - анализ деятельности ОО по проведению классных часов и родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-2025 | Октябрь 2024 года – май 2025 года |  | Директор Тучина И.В., ЗД УВР Мякишева О.М. |
| 7.2 | Организация мониторинга наличия документов, удостоверяющих личность (паспортов) у выпускников 9, 11 классов | До 1 февраля 2025 года |  | ЗД УВР Мякишева О.М., |
| 8 | Информационное сопровождение мероприятий по оценке качества общего образования |  |  |  |
| 8.1 | Размещение на официальных сайте ОО информации по вопросам проведения мероприятий по оценке качества общего образования. Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к мероприятиям по оценке качества общего образования. | В течение 2024 - 2025 учебного года |  | ЗД УВР Мякишева О.М., |
| 8.2 | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения мероприятий по оценке качества общего образования, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания. Плановая системная, в т.ч. индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам | В течение 2024 - 2025 учебного года |  | ЗД УВР Мякишева О.М., Классный руководитель 9 класса Кавкаева И.С. |
| 9 | Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение мероприятий по оценке качества общего образования |  |  |  |
| 9.1 | Издание приказов о составах комиссии, назначению школьных координаторов, организаторов в аудиториях, общественных наблюдателей, регламент проведения мероприятий по оценке качества общего образования | в соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования |  | ЗД УВР Мякишева О.М. |
| 9.2 | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки участников образовательных отношении к мероприятиям по оценке качества общего образования | В течение 2024 - 2025 учебного года |  | ЗД УВР Мякишева О.М. |
| 10 | Организационно-технологическое обеспечение мероприятий по оценке качества общего образования |  |  |  |
| 10.1 | Координация работ по проведению мероприятий по оценке качества общего образования | в соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования |  | ЗД УВР Мякишева О.М. |
| 10.2 | Обеспечение своевременного внесения необходимых сведений в государственную информационную систему «Федеральная информационная система оценки качества образования» (далее – ГИС «ФИС ОКО») в рамках проведения мероприятий по оценке качества общего образования | в соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования |  | ЗД УВР Мякишева О.М. |
| 10.3 | Обеспечение своевременной заполнения заявки на участие в мероприятиях по оценке качества общего образования | в соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования |  | ЗД УВР Мякишева О.М. |
| 10.4 | Получение результатов после завершения мероприятий по оценке качества общего образования в ГИС «ФИС ОКО» | в соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества общего образования |  | ЗД УВР Мякишева О.М. |
| 11 | Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому и организационно-технологическому обеспечению проведения тренировочного диагностического тестирования обучающихся выпускных классов |  |  |  |
| 11.1 | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ТДТ обучающихся выпускных классов, структуре и содержанию демоверсий КИМ, срокам обработки и проверки работ участников ТДТ системе оценивания | В течение 2024 - 2025 учебного года |  | ЗД УВР Мякишева О.М. |
| 11.2 | Организация и проведение ТДТ обучающихся выпускных классов | Ноябрь 2024 года — март 2025 года |  | ЗД УВР Мякишева О.М., Учителя-предметники |